## Sheet1
Kubway
작성 날짜 (2019-11-11)
내용 | 상세내용 | 담당자 | 지연 |  | 진척률 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 기타
|  |  | 기간(일) | 지연 사유 | 문서 | 코딩 | 테스트 | 전체 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주
설계 | 순서도 | 팀원 전원 |  |  | 100% | 0% | 0% | 100% | bar: 10월 1주 to 10월 4주
| 일정 | 팀원 전원 |  |  | 100% | 0% | 0% | 100% | bar: 10월 1주 to 10월 4주
| 조사 | 팀원 전원 |  |  | 100% | 0% | 0% | 100% | bar: 10월 1주 to 10월 4주
| 역할분담 | 팀원 전원 |  |  | 100% | 0% | 0% | 100% | bar: 10월 1주 to 10월 4주
| 목표 | 팀원 전원 |  |  | 100% | 0% | 0% | 100% | bar: 10월 1주 to 10월 4주
디자인 | 화면 구상 | 팀원 전원(채현우9할) |  |  | 100% | 0% | 0% | 100% | bar: 10월 4주 to 11월 1주
| 프로토타입 | 채현우 |  |  | 100% | 0% | 0% | 100% | bar: 10월 4주 to 11월 1주
GUI | 메인 창 | 이재원, 유병헌 |  |  | 0% | 70% | 100% | 56.67% | [8 empty] | Github 참조
| 메뉴 선택 창 | 이재원, 유병헌 |  |  | 0% | 20% | 100% | 40% | [8 empty] | Github 참조
| 빵 선택 창 | 이재원, 유병헌 |  |  | 0% | 70% | 100% | 56.67% | [8 empty] | Github 참조
| 치즈 선택 창 | 이재원, 유병헌 |  |  | 0% | 70% | 100% | 56.67% | [8 empty] | Github 참조
| 추가 선택 창 | 이재원, 유병헌 |  |  | 0% | 70% | 100% | 56.67% | [8 empty] | Github 참조
| 야채 선택 창 | 이재원, 유병헌 |  |  | 0% | 50% | 100% | 50% | [8 empty] | Github 참조
| 소스 선택 창 | 이재원, 유병헌 |  |  | 0% | 20% | 100% | 40% | [8 empty] | Github 참조
| 사이드 메뉴 선택 창 | 이재원, 유병헌 |  |  | 0% | 20% | 100% | 40% | [8 empty] | Github 참조
| 추가 주문 or 결제 창 | 이재원, 유병헌 |  |  | 0% | 20% | 100% | 40% | [8 empty] | Github 참조
| 영수증 | 이재원, 유병헌 |  |  | 0% | 20% | 100% | 40% | [8 empty] | Github 참조
| 관리자 모드 | 이재원, 유병헌 |  | 우선순위 하위항목 | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | Github 참조
기능 구현 | 파일 io | 고대석 |  |  | 0% | 20% | 0% | 6.667% | bar: 11월 2주 to 11월 4주
| 금액 계산 | 고대석 |  |  | 0% | 20% | 0% | 6.667% | bar: 11월 2주 to 11월 4주
| 주문 내역 프린트 | 채현우 |  | 우선순위 하위항목 | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 11월 2주 to 11월 4주
| 화면 연결 | 채현우 |  | 우선순위 하위항목 | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 11월 2주 to 11월 4주
git | git hub를 통한 협업 | 팀원전원 |  |  | 100% | 50% | 100% | 83.33% | [8 empty] | https://github.com/leejewon97/Kubway